## Tasks
| Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
1 | Folder structure | 09:15:00 02/01/2024 | 08:30:00 05/01/2024 | 100% | Phuc | - | - | - | -
2 | Database Structure | 09:15:00 02/01/2024 | 08:30:00 05/01/2024 | 100% | Long | - | - | - | -
4 | Postman Structure | 09:15:00 02/01/2024 | 08:30:00 05/01/2024 | 100% | Thao | - | - | - | -
5 | Auth API
5 | Sign Up | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Phuc | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
5 | Sign In | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Phuc | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
5 | Refresh Token | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Phuc | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
6 | User API
6 | Get All User | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Phuc | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
6 | Get User By Id | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Phuc | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
6 | Search User By Name | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Phuc | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
6 | Search User With Limit Results | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Phuc | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
6 | Add New User | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Phuc | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
6 | Update User | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Phuc | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
6 | Delete User | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Phuc | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
7 | Room API
7 | Get All Room | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
7 | Get Room By Id | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
7 | Get Room By Position | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
7 | Search Room With Limit Results | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
7 | Add New Room | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
7 | Add Image Of Room | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
7 | Update Room | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
7 | Delete Room | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
8 | Position API
8 | Get All Location | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
8 | Get Location By Id | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
8 | Search Location With Limit Results | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
8 | Add New Location | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
8 | Add Image Of Location | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
8 | Update Location | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
8 | Delete Location | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Long | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
8 | Comment API
8 | Get All Comment | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Thao | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
8 | Get Comment By Room | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Thao | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
8 | Add New Comment | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Thao | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
8 | Update Comment | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Thao | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
8 | Delete Comment | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Thao | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
9 | Booking API
9 | Get All Booking | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Thao | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
9 | Get Booking By Id | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Thao | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
9 | Get Booking By User | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Thao | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
9 | Add New Booking | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Thao | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
9 | Update Booking | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Thao | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
9 | Delete Booking | 08:30:00 08/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | Thao | 08:30:00 12/01/2024 | 08:30:00 20/01/2024 | 100% | All
10 | Youtube Guide | 08:30:00 19/01/2024 | 08:30:00 21/01/2024 | 100% | Phuc | - | - | - | -